## Matriz de Requisitos
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Nombre del Proyecto: E Y D ESTRUCTUTAS
Descripción: Contratar los servicios de un grupo de aprendices del SENA con la misión de desarrollar software a la medida realizando las fases de identificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementaciónde un sistema de informacion para la empresa E Y D estructuras
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo | Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Interesado en el requisito
RF 001 | Validación de usuarios. | Requerimiento Funcional | ALTA | COMPLETO | 2022-06-02 | Cuando el usuario ya este registrado en el sistema y su cuenta esta activa, puede ingresar al sistema exitosamente se debe mostrar la interfaz de operación con su menú en el módulo de facturacion. Si el usuario ha iniciado sesión anteriormente, cuando desee cerrar sesión, entonces al hacer clic en Salir se debe redirigir al el módulo de inicio de sesión. | ALTO | Documentación | Iniciar sesiónuna vez activada la cuenta. Cerrar sesión una vez este logeado en el sistema. | ADMINISTRADOR
RF 002 | Registrar ventas. | Requerimiento Funcional | ALTA | COMPLETO | 2022-06-03 | En caso que el usuario no este registrado en el sistema; cuando se desee registrar entonces deberá ingresar al módulo de registro para verificar y validar que la informacion del usuario a registrador no existe en la base de datos, para que el usuario se registra en el sistema cuidadosamente, Una vez que esto haya sucedido sedebe mostrar un mensaje, en cual se le informa al usuario; que ya está registrado y se le ha hecho llegar un correo para la activación de la cuenta; mostrando en pantalla el correo electrónico al cual se envió la solicitud para activar la cuenta. | ALTO | Documentación | Enviarmensaje a Correo Electrónicopara activar la cuenta una vez realizado el procedimiento de registro | ADMINISTRADOR
RF 003 | Registrar productos en el inventario | Requerimiento Funcional | ALTA | COMPLETO | 2022-06-04 | Si en el inventario hay productos registrados con todos sus datos, como; cantidad, fecha de vencimiento, valor unitario etc., cuando el usuario lo requiera verificar, podrá ingresear cualquier dato asociado al producto y tendrá una busqueda exitosa.dado que el usuarioRequiere ver la Kardex de un producto cuando identifique elproducto a verificaresa fila del mismo hay una columna para visualizar lakardex con icono del ojo que al dar clic en ella entonces se desplegara una ventana flotante con la informacionde los movimientos del producto. Dado que el usuario requiere imprimir el inventario completo cuando haga clic enel boton superior derecho de imprimir entonces se genera un PDF. | ALTO | Documentación | Mostrar productos en la tabla en orden de códigocon todos sus datos asociados. Mostar la Fecha de Vencimiento con el respectivo color; Rojo si su fecha de vencimiento es menor a 3 meses, Naranjasi es mayor a 3 meses y menor a 6 meses o Verde si es mayor a 6 meses. Mostrar el estado de cada producto en el inventario con prioridad delestado en cuarentena si el producto tambiéntiene otro estado. Mostrar la KARDEX de cada producto en el inventario con todos sus datos y movimientos. Generar un PDF con el inventario que aparece en el módulo | ADMINISTRADOR
RF 004 | llevar control de facturación | Requerimiento Funcional | ALTA | COMPLETO | 2022-08-03 | Si el vendedor se encuentra en elmódulo de facturación; cuando requiera ingresar los productos del pedido de un cliente, entonces tendra inicialmente que ingresar el codigo del cliente y con ello el nombre del cliente aparecere la casilla siguiente. En caso que el cliente no este registrado en el sistema; entonces es posible agregarel nuevo cliente dando clic en el boton cliente nuevo. | ALTO | Documentación | Ingresar códigodel cliente y que en la casillasiguiente se muestre su nombre. Poder registrar un cliente nuevo desde el Modulo de Facturación. Registrar productos en la lista de facturación por medio del códigoy mostrar los datos asociados a cada producto. Calcular el subtotal con IVAy el valor total de la factura. Realizar facturaciones y que los productos salgan del inventario.Eliminar productos de la lista de pedido en facturación. Editar cantidad de cada producto en la lista del pedido verificando que el subtotal sea correcto. Imprimir facturas de pedidos. Guardar facturas en la base de datos. Anular Facturas Limpiando todo lo que se registró en el pedido ya cancelado | ADMINISTRADOR
RF 005 | Registrar Proveedores | Requerimiento Funcional | MEDIA | COMPLETO | 2022-08-08 | En caso que el usuario requiera visualizar todos losproveedores registrados cuando se dirija al módulo Proveedores entonces se mostrar una lista de todos los proveedores en el sistema por ordenalfabético, con las opciones de agregar,editar, eliminar y generar un PDF para imprimir todo el listado. Dado que se requiere agregar un nuevo proveedor cuando el usuario de clic en el boton Nuevo, entonces se desplegaráuna ventana flotante donde se podrá ingresar todos los datos del nuevo proveedor y otro srealizando haga clic en el boton registrador estos quedarán guardados en la base de datos. Dado que el usuario desea editar unproveedor cuando de clic en laopción editarde la columna de opciones en la tabla entonces sedesplegará una ventana donde se mostraran todos los datos a editar y una vez realizados los cambios aldar clic en Guardar Cambios estos quedarán registrados en la base de datos. Dado que se requiere buscar un proveedorcuando el usuario ingrese cualquierdato asociado alproveedores se mostrara en tiempo real en la tabla inferior. Dado que el usuario requiere eliminar unproveedor, cuando haga clic en laopcióneliminar en la columna opciones de la tabla entonces se mostrara un mensaje deconfirmaciónpara verificar si realmente desea eliminar elproveeinsectoy una vezconfirme el procedimiento se elimina de la tabla.MEDIOModulo de Proveedores Implementado Mostrar todos los proveedores registrados y sus datos asociados. Agregar nuevos proveedores. editar proveedores. Eliminar proveedores .Buscar proveedores en tiempo Real. Generar un PDF con la información de todos los proveedores registrados. | ALTO | Documentación | Mostrar todos los proveedoresregistrados y sus datos asociados. Agregar nuevos proveedores.Editar proveedores. Eliminar proveedores.Buscar proveedoresen tiempo Real. Generar un PDF con la información de todos los proveedoresregistrados. | ADMINISTRADOR
RF 006 | Registro de Clientes | Requerimiento Funcional | MEDIA | COMPLETO | 2022-08-09 | En caso que el usuario requiere visualizar todos los clientes registrados cuando se dirija al módulo de Clientes entonces se mostrara una lista de todos los clientesen el sistema por orden alfabético, con las opciones de agregar, editar, eliminar y Generar un PDF para imprimir todo el listado. Si necesita agregar un nuevo cliente da clic en elboton Nuevo, entonces se desplegará una ventana flotante donde sepodrá ingresar todos los datos del nuevo cliente . Dado que el usuario requiera editar un cliente da clic en la opción Editar de la columna de opciones en la tabla entonces se desplegará una ventana donde se mostraran todos los datos a editar y una vez realizados los cambios al dar clic en Guardar Cambios, estos quedaran registrados en la base de datos. | ALTO | Documentación | Mostrar todos los clientes registrados y sus datos asociados. Agregar nuevos clientes.Editar clientes. Eliminar clientes. Buscar clientes en tiempo Real. Generar un PDF con la información de todos los clientes registrados. | ADMINISTRADOR
RF 007 | Imnprimir reportes Reportes | Requerimiento Funcional | MEDIA | COMPLETO | 2022-08-14 | El Modulo de Reportes cuando requiera generar algúntipo de reporte ingresando una fecha inicial y una fecha final y dando clic en laopciónde Exportar la búsquedaa PDF entonces se muestra la informaciónsolicitada con para poder imprimirla. Dado que se requiera buscar un dato en específicoen comúnde diferentes registros cuando en usuario ingrese una palabra clave relaciona al registro que busca entonces este se mostrara en la tabla inferior en tiempo real. | ALTO | Documentación | Realizar reportes, ya sea de Novedades, Movimientos, Ventas o Compras, a partir de una fecha inicial a una fecha final o por medio de búsqueda, mostrando la informaciónsolicitada con la opciónde General PDF | ADMINISTRADOR
RF 008 | Carrito de compras | Requerimiento Funcional | MEDIA | EN PROCESO | 2022-08-15 | cuando requiera visualizar todas las Novedades en Compras registradas entonces se mostraráuna lista de todos las Novedades en Compras en el sistema por orden de código, con las opciones de agregar, editar, eliminar y Generar un PDF para imprimir todo el listado. Dado que se requiera agregar una Novedad en Compra cuando se déclic en el botónRegistrarNov. en Compra, entonces se desplegaráuna ventana flotante donde se podráingresar todos los datos de la novedad y al realizarclic en el botónRegistrar estos quedaran guardados en la base de datos. Dado que se desee editar una Novedad cuando se déclic en la opciónEditar de la columna de opciones en la tabla entonces se desplegaráuna ventana donde se mostrarántodos los datos a editar y una vez realizados los cambios al darclic en Guardar Cambios estos quedaran registrados en la base de datos. Dado que se requiera buscar una Novedad en Compra cuando se ingrese el códigode la Novedad se mostraránlos datos asociados a la ella, en tiempo real en la tabla inferior. | ALTO | Documentación | Mostrar todas las Novedades en Compras registradas y sus datos asociado.Editar novedades en Compras. Eliminar novedades en Compras. Buscar novedades en Compras en tiempo Real. Generar un PDF con la información de todas las novedades en Compras registrados. | ADMINISTRADOR
RF 009 | implementar validaciones Seguridad | Requerimiento Funcional | ALTA | EN PROCESO | 2022-08-30 | El sistema debe cumplir con la normatividad vigente y contar con buena seguridad | ALTO | Entregar modulo de seguridad implementado | comprobar estado de seguridad del siatema | ADMINISTRADOR
RF 010 | idioma | Requerimiento Funcional | ALTA | EN PROCESO | 2022-08-30 | El sistema debe estar implementado en español | ALTO | El proyecto esta en idioma español | A consideracion del cliente | ADMINISTRADOR
RF 011 | Disponibiliad | Requerimiento no funcional | MEDIA | EN PROCESO | 2022-08-30 | Debe tener disponibilidad permanente | Medio | se implementa disponibilidad 24/7 | Durante se le realizan diferentes pruebas | ADMINISTRADOR
RF 012 | Que sea soportado por Linux | Requerimiento no funcional | ALTA | COMPLETO | 2022-08-30 | Pruevas en entorno linux | ALTO | Imagenes de lprueba | Linux | ADMINISTRADOR
RF 013 | Que el sofware se adapte a cualquier sofware | Requerimiento no funcional | ALTA | COMPLETO | 2022-08-30 | Pruevas en hadware | ALTO | La estructura del sofware esta documentada | Hardware | ADMINISTRADOR

## Datos
En Proceso | Alto | Requisito Funcional
En Pruebas | Medio | Requisito No Funcional
Completado | Bajo